## Hoja1
Harry Alejandro Reyes A. | SEGURIDAD | R25 | Posible acceso indebido de terceros en los perfiles de los derechos de acceso del usuario. | Verificar que el perfil y los permisos correspondan a los asignados. | Acesso indebido por parte de los usuarios ante la presencia de perfiles inadecuados. | SEGURIDAD: A25 | Derechos de acceso del usuario. | Control de seguridad desde el perfil administrativo. | V25 | Acceso indebido por parte de los usuarios ante la presencia de perfiles inadecuados. | Control de permisos (roles).
Harry Alejandro Reyes A. | PROVEEDORES | R36 | Entregables del proyecto no cumplen expectativas de clientes. | Levantamiento de requerimiento inadecuado o cambios, producto de nuevas necesidades no actualizadas.Casos de pruebas no están bien definidos | No se cuenta con avances reales del sistema, con el costo que implica su retraso.Las pruebas de la aplicación pueden ser satisfactorias pero la aplicación no cumple con lo solicitado | PROVEEDORES: A36 | Entregables del proyecto no cumplen con expectativas de clientes. | Modelar junto a el cliente, para analizar si lo deseado va acorde a lo que se requirió. | V36 | Levantamiento de requerimiento inadecuado o cambios producto de nuevas necesidades no actualizadas. | Comparar y actualizar (requerimientos y el producto), que sigan la lógica.
Harry Alejandro Reyes A. | DOCUMENTOS Y DATOS | R69 | No se cuenta con la documentación para los procesos del sistema. | Falta de definición, revisión y control interno del administrador del Proyecto a cargo. | Dificultad en la toma de desiciones y reclamaciones legales. | DOCUMENTOS Y DATOS: A69 | Proyectos sin la debida documentación. | Empezar por nuestro "Hilo conductor" (Requerimientos). | V69 | Falta de definición, revisión y control interno del administrador del proyecto a cargo. | Control del proyecto, verificar,corregir,ensayar y actualizar (requerimientos y el producto).